变更履历

| 序号 | 变更日期 | 版本 | 变更位置 | 变更内容 | 变更原因 | 批准人 | 审核人 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-1-1 | V1.00 | 全页 | 新建 | 修订 | 王兴海 | 卢作武/赵邦军 | 关茜 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

目录

1.	目的	1

2.	适用范围	1

3.	用语说明	1

4.	基础知识	1

4.1	软件生命周期模型	1

4.2	瀑布模型	1

4.2.1	简述	1

4.2.2	优缺点	1

4.2.3	小结	2

4.3	快速原型模型	2

4.3.1	简述	2

4.3.2	优缺点	2

4.3.3	小结	3

4.4	迭代模型	3

4.4.1	简述	3

4.4.2	优缺点	3

4.4.3	小结	3

4.5	选择模型	4

5.	项目属性	4

5.1	开发方式	4

5.2	项目规模	4

5.3	特殊要求	4

6.	HTSS软件生命周期模型	5

6.1	瀑布模型	5

6.1.1	国内软件开发项目阶段	7

6.1.2	国际软件开发项目阶段	7

6.2	快速原型	7

6.3	迭代-传统	9

6.4	迭代-快速（敏捷）	9

# 目的

本文的目的在于提供公司常用的软件生命周期模型，指导项目组制定项目定义过程时，根据项目特点选择适用的软件开发生命周期模型。

# 适用范围

本文适用于生产开发过程中软件生命周期选择活动。

# 用语说明

详看《用语说明》。

# 基础知识

## 软件生命周期模型

软件生命周期同任何事物一样,一个软件产品或软件系统也要经历孕育、诞生、成长、成熟、衰亡等阶段。软件生命周期(SDLC，软件生存周期)是软件的产生直到报废的生命周期。为了使规模大、结构复杂和管理复杂的软件开发变得容易控制和管理，人们把整个软件生命周期划分为若干阶段，使得每个阶段有明确的任务，整理出软件生命周期模型。

软件生命周期模型是指人们为开发更好的软件而归纳总结的软件生命周期的典型实践。业界常用的软件生命周期模型有瀑布模型、快速原型模型和迭代模型。

## 瀑布模型

### 简述

瀑布模型（Waterfall Model） 是一个项目开发架构，开发过程是通过设计一系列阶段顺序展开的，从系统需求分析开始直到产品发布和维护，每个阶段都会产生循环反馈，因此，如果有信息未被覆盖或者发现了问题，那么最好 “返回”上一个阶段并进行适当的修改，项目开发进程从一个阶段“流动”到下一个阶段，这也是瀑布模型名称的由来。

瀑布模型是将软件生存周期的各项活动规定为按固定顺序而连接的若干阶段工作，形如瀑布流水，最终得到软件产品。

瀑布模型包括需求分析、系统设计、软件编程、软件测试和软件维护等阶段。

瀑布模型是最早出现的软件开发模型，在软件工程中占有重要的地位，它提供了软件开发的基本框架。其过程是从上一项活动接收该项活动的工作对象作为输入，利用这一输入实施该项活动应完成的内容给出该项活动的工作成果，并作为输出传给下一项活动。同时评审该项活动的实施，若确认，则继续下一项活动；否则返回前面，甚至更前面的活动。对于经常变化的项目而言，瀑布模型毫无价值。

### 优缺点

| 模型 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 瀑布模型 | 为项目提供了按阶段划分的检查点； 当前一阶段完成后，您只需要去关注后续阶段； 可在迭代模型中应用瀑布模型； 它提供了一个模板，这个模板使得分析、设计、编码、测试和支持的方法可以在该模板下有一个共同的指导。 | - 各个阶段的划分完全固定，阶段之间产生大量的文档，极大地增加了工作量； - 在项目各个阶段之间极少有反馈； - 由于开发模型是线性的，用户只有等到整个过程的末期才能见到开发成果，从而增加了开发风险； - 通过过多的强制完成日期和里程碑来跟踪各个项目阶段； - 瀑布模型的突出缺点是不适应用户需求的变化。 |

### 小结

尽管瀑布模型招致了很多批评，但是它对很多类型的项目而言依然是有效的，如果正确使用，可以节省大量的时间和金钱。对于您的项目而言，是否使用这一模型主要取决于您是否能理解客户的需求以及在项目的进程中这些需求的变化程度，对于经常变化的项目而言，瀑布模型毫无价值，对于这种情况，您可以考虑其他的架构来进行管理。

在瀑布模型中，软件开发的各项活动严格按照线性方式进行，当前活动接受上一项活动的工作结果，实施完成所需的工作内容。当前活动的工作结果需要进行验证，如果验证通过，则该结果作为下一项活动的输入，继续进行下一项活动，否则返回修改。

## 快速原型模型

### 简述

快速原型模型需要迅速建造一个可以运行的软件原型 ，以便理解和澄清问题，使开发人员与用户达成共识，最终在确定的客户需求基础上开发客户满意的软件产品。 快速原型模型允许在需求分析阶段对软件的需求进行初步而非完全的分析和定义，快速设计开发出软件系统的原型，该原型向用户展示待开发软件的全部或部分功能和性能；用户对该原型进行测试评定，给出具体改进意见以丰富细化软件需求；开发人员据此对软件进行修改完善，直至用户满意认可之后，进行软件的完整实现及测试、维护。

快速原型模型包括需求、设计、编码、测试、运行维护等阶段，其中需求划分为快速分析、构造原型、运行原型、评价原型和修改。

### 优缺点

| 模型 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 快速原型模型 | - 克服瀑布模型的缺点，减少由于软件需求不明确带来的开发风险； 适合预先不能确切定义需求的软件系统的开发。 | - 所选用的开发技术和工具不一定符合主流的发展；快速建立起来的系统结构加上连续的修改可能会导致产品质量低下； - 使用这个模型的前提是要有一个展示性的产品原型，因此在一定程度上可能会限制开发人员的创新。 |

### 小结

快速原型是利用原型辅助软件开发的一种新思想。快速原型模型的提出，可以较好的解决瀑布模型的局限性，通过建立原型，可以更好的和客户进行沟通，解决对一些模糊需求的澄清，并且对需求的变化有较强的适应能力。原型模型可以减少技术、应用的风险，缩短开发时间，减少费用，提高生产率，通过实际运行原型，提供了用户直接评价系统的方法，促使用户主动参与开发活动，加强了信息的反馈，促进了各类人员的协调交流，减少误解，能够适应需求的变化，最终有效提高软件系统的质量。

## 迭代模型

### 简述

迭代模型是RUP（Rational Unified Process）推荐的周期模型。在RUP中，迭代被定义为：迭代包括产生产品发布（稳定、可执行的产品版本）的全部开发活动和要使用该发布必需的所有其他外围元素。在某种程度上，开发迭代是一次完整地经过所有工作流程的过程：需求分析、设计、实施和测试工作流程。实质上，它类似小型的瀑布式项目。RUP认为，所有的阶段都可以细分为迭代。每一次的迭代都会产生一个可以发布的产品，这个产品是最终产品的一个子集。

### 优缺点

| 模型 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 迭代模型 | - 降低了在一个增量上的开支风险。如果开发人员重复某个迭代，那么损失只是这一个开发有误的迭代的花费； - 降低了产品无法按照既定进度进入市场的风险。通过在开发早期就确定风险，可以尽早来解决而不至于在开发后期匆匆忙忙； - 加快了整个开发工作的进度。因为开发人员清楚问题的焦点所在，他们的工作会更有效率； - 由于用户的需求并不能在一开始就作出完全的界定，它们通常是在后续阶段中不断细化的。因此，迭代过程这种模式使适应需求的变化会更容易些。 | - 无 |

### 小结

迭代和瀑布的最大的差别就在于风险的暴露时间上。任何项目都会涉及到一定的风险。如果能在生命周期中尽早确保避免了风险，那么您的计划自然会更趋精确。

## 选择模型

选择一个合适的生命周期模型，并应用正确的方法，对于任何软件项目的成功是至关重要。企业在选择开发模型应从项目时间要求、需求明确程度、风险状况等选择合适的生命周期模型。

| 模型 | 使用条件 |
| --- | --- |
| 瀑布模型 | - 理解客户的需求； 需求的变化较小。 |
| 快速原型 | - 通过建立原型，更好的和客户进行沟通，解决对一些模糊需求的澄清，并对需求的变化有较强的适应能力； 减少技术、应用的风险； 通过实际运行原型，促使用户主动参与开发活动，加强了信息的反馈，促进了各类人员的协调交流，减少误解。 |
| 迭代模型 | - 在项目开发早期需求可能有所变化； 分析设计人员对应用领域很熟悉； 高风险项目； 用户可不同程度地参与整个项目的开发过程； 使用面向对像的语言或同一建模语言（UML）； 使用CASE工具，如Rose； 具有高素质的项目管理者和软件研发团队。 |

# 项目属性

## 开发方式

- 新开发

移植

升级改造

测试

其他

## 项目规模

项目可分为大、中、小和微四类项目，主要依据工作量和工期划分项目规模等级。

| 工期 工作量 | 3个月以下 | 3~6个月 | 6~12个月 | 12个月以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30人月以下 | 微 | 微 | 微 | 微 |
| 30~100人月 | 小 | 小 | 小 | 小 |
| 100~200人月 | 中 | 中 | 中 | 小 |
| 200~500人月 | 大 | 大 | 中 | 中 |
| 500人月以上 | 大 | 大 | 大 | 大 |

## 特殊要求

- 客户对项目过程的特殊要求；

- 公司战略和过程改进对项目过程的特殊要求。

# HTSS软件生命周期模型

前面描述的软件生命周期模型都有自己的特性，其实软件组织中很少标准的采用哪一种模型。公司结合大部分客户要求和项目实际情况，定义常用软件生命周期模型，如瀑布模型、快速原型、迭代-传统和迭代-快速。

确定项目自定义过程时，应依据其特性选择适当的软件生命周期模型，进行WBS任务分解，将项目管理工作化繁为简，以提高开发效率和对产品质量的可控性，更好地满足客户需求。因此，在项目策划时应选择适合的模型进行软件开发。若均不适合，项目可自定义生命周期模型，并与项目计划书一起审批。

## 瀑布模型

公司所定义的瀑布模型包含需求开发/引继、概要设计、详细设计、编码、单元测试、集成测试、系统测试、实施交付/出荷和维护支持阶段。

需求开发/引继

概要设计

详细设计

编码

单元测试

集成测试

系统测试

实施交付/出荷

维护支持

- 需求开发/引继

需求开发的目的是引导需求，确保利益相关方取得一致理解。通过需求调查与分析，获取客户需求并定义软件需求。需求开发的主要活动包括：需求调研、需求分析和需求确认。

引继的目的是引导客户的需求，确保利益相关方取得一致理解。引继方式不同，分来访引继、出访引继和远程引继。

- 概要设计

概要设计的目的是设计满足客户需求的解决方案。主要任务是把需求分析得到的结果转换为软件结构和数据结构。设计软件结构的具体任务是：将一个复杂系统按功能进行模块划分、建立模块的层次结构及调用关系、确定模块间的接口及人机界面等。数据结构设计包括数据特征的描述、确定数据的结构特性、以及数据库的设计。

- 详细设计

详细设计的目的是详细设计软件部件，细化到能实现。主要任务是设计每个部件的实现方法、所需的局部数据结构。

- 编码

编码的目的是实现满足客户需求的解决方案，即把设计的结果转换成计算机可运行的程序代码。编码前必须要制定统一，符合标准的编写规范，以保证程序的可读性、易维护性，提高程序的运行效率。

- 单元测试

单元测试目的是检查和验证软件中的最小可测试单元。单元是人为规定的最小的被测试功能模块。单元测试是在软件开发过程中要进行的最低级别的测试活动，软件的独立单元将在与程序的其他部分相隔离的情况下进行测试。

- 集成测试

集成测试的目的是集成满足功能和质量需求的解决方案，并确认选中的解决方案和部件是否满足了他们的需求。即在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求组装成为子系统或系统，进行集成测试。实践表明，一些模块虽然能够单独地工作，但并不能保证连接起来也能正常的工作。

- 系统测试

系统测试的目的是置于预期环境后，测试选中的部件是否满足了客户的需求。即将经过集成测试的软件，作为计算机系统的一个部分，与系统中其他部分结合起来，在实际运行环境下对计算机系统进行的一系列严格有效地测试，以发现软件潜在的问题，保证系统的正常运行。

- 实施交付/出荷

实施交付的目的是交付满足功能和质量需求的解决方案。实施交付的主要活动包括：现场交付、客户接收测试、系统试运行、系统上线和项目验收。

出荷目的是交付满足功能和质量需求的解决方案，严控工作产品的放行。交付前判定工作产品的质量满足程度，若质量不满足要求，需与客户协商并达成一致。

- 维护支持

维护支持的目的是在维保期内，及时响应客户请求，及时解决缺陷。维护支持主要活动包括：处置服务请求、处置缺陷和处置需求变更。

### 国内软件开发项目阶段

依据项目属性，不同的项目所包含的阶段不一样。国内软件开发项目一般包含如下阶段：

| 序号 | 新开发、升级改造（含单元测试） | 新开发、升级改造（不含单元测试） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求开发 | 需求开发 |
| 2 | 概要设计 | 概要设计 |
| 3 | 编码 | 编码 |
| 4 | 单元测试 | 集成测试 |
| 5 | 集成测试 | 系统测试 |
| 6 | 系统测试 | 实施交付 |
| 7 | 实施交付 | 维护支持 |
| 8 | 维护支持 |  |

### 国际软件开发项目阶段

依据项目属性，不同的项目所包含的阶段不一样。国际软件开发项目一般包含如下阶段：

| 序号 | 新开发、升级改造 | 测试 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 引继 | 引继 |
| 2 | 详细设计（詳細設計） | 单元测试（単体テスト） |
| 3 | 编码（コーデイング） | 集成测试（結合テスト） |
| 4 | 单元测试（単体テスト） |  |
| 5 | 集成测试（結合テスト） |  |
| 6 | 出荷（出荷） |  |
| 7 | 维护支持（保守） |  |

## 快速原型

公司所定义的快速原型模型包括需求（快速分析、构造原型、运行原型、评价原型和修改）、设计（概要设计）、编码、测试（单元、集成、系统）、维护支持等阶段。

需求

设计

编码

测试

运行维护

快速分析

构造原型

运行原型

评价原型

修改

快速原型的各阶段中需求阶段与瀑布模型不同，下面重点介绍需求阶段中五个步骤。

- 快速分析

在分析人员与用户密切配合下，迅速确定系统的基本需求，根据原型所要体现的特征描述基本需求以满足开发原型的需要。

- 构造原型

在快速分析的基础上，根据基本需求说明尽快实现一个可行的系统。这里要求具有强有力的软件工具的支持，并忽略最终系统在某些细节上的要求，如安全性、坚固性、例外处理等等，主要考虑原型系统能够充分反映所要评价的特性，而暂时删除一切次要内容。

- 运行原型

这是发现问题、消除误解、开发者与用户充分协调的一个步骤。

- 评价原型

在运行的基础上，考核评价原型的特性，分析运行效果是否满足用户的愿望，纠正过去交互中的误解与分析中的错误，增添新的要求，并满足因环境变化或用户的新想法引起的系统要求变动，提出全面的修改意见。

- 修改

根据评价模型的活动结果进行修改。若原型未满足需求说明的要求，说明对需求说明存在不一致的理解或实现方案不够合理，则根据明确的要求迅速修改原型。

## 迭代-传统

公司所定义的迭代-传统模型中开发迭代是一次完整地经过所有工作流程的过程：需求（需求开发）、设计（概要设计）、编码、测试（单元、集成、系统）和实施交付工作流程，它类似小型的瀑布式项目。每一次迭代都会产生一个可以发布的产品，这个产品是最终产品的一个子集。

迭代1

迭代2

迭代n

需求1

设计1

编码1

测试1

交付1

需求2

设计2

编码2

测试2

交付2

需求n

设计n

编码n

测试n

交付n

交付1

交付2

交付n

## 迭代-快速（敏捷）

采用敏捷，请参照《敏捷开发指南》